АНО ПОО ММКЦТ «Академия ТОП»
Направление: Разработка программного обеспечения (РПО)

Дисциплина: Инструментальные средства разработки программного обеспечения

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Тема: Разработка структуры проекта. Разработка описания и анализ информационной системы
Вариант № 24: ИС «Паспортный стол»

Выполнил: студент 3 курса
Николаев Тимофей
Проверил: преподаватель

Москва, 2026

1. Цель работы

Изучить методы предпроектного обследования и анализа информационных систем, сформировать функциональные требования к информационной системе «Паспортный стол» (Вариант № 24), провести комплексный анализ осуществимости (feasibility study), распределить проектные роли в группе разработчиков, а также разработать иерархическую структуру работ (WBS), график реализации проекта и матрицу ответственности команды.

2. Постановка задачи

В соответствии с заданием варианта № 24 требуется спроектировать автоматизированную информационную систему для территориального подразделения паспортно-визовой службы (паспортного стола / органа регистрационного учета граждан). В рамках работы необходимо:

составить подробное описание предметной области и функциональных подсистем будущего программного продукта;

сформулировать цели создания системы, а также выявить проектные ограничения (бюджетные, временные, кадровые и нормативно-правовые);

провести анализ осуществимости проекта с ответами на ключевые вопросы эффективности внедрения;

разработать реестр проектных рисков и предложить стратегии по их нейтрализации;

распределить роли участников команды разработки (Руководитель, Аналитик, Разработчик, Тестировщик) с построением матрицы RACI;

составить WBS-структуру этапов проекта, контрольные вехи (milestones) и календарный график разработки;

подготовить заключение о возможности и экономической целесообразности практической реализации проекта.

3. Введение и проектные ограничения

3.1. Назначение системы и бизнес-цели

Паспортный стол является ключевым звеном учета движения населения по месту жительства и месту пребывания. Основными задачами учреждения выступают: прием заявлений граждан, постановка на постоянный и временный регистрационный учет, снятие с учета, оформление документов для первичной выдачи и плановой замены паспортов гражданина РФ (по достижении возраста 20 и 45 лет, изменении персональных данных, утере или непригодности), а также оперативная выдача установленных справок (выписки из домовых книг, справки о составе семьи формы № 9, справки о регистрации формы № 8).

Главная цель внедрения информационной системы — перевод картотечного бумажного документооборота в защищенную цифровую среду, сокращение среднего времени обслуживания гражданина с 35–40 до 5–7 минут, исключение очередей и обеспечение строгого соблюдения регламентов ведомства.

3.2. Проектные ограничения

1. Временные ограничения: Общий срок выполнения проекта от старта предпроектного обследования до сдачи в опытную эксплуатацию составляет 14 календарных недель (3.5 месяца).

2. Бюджетные ограничения: Предельный лимит финансирования этапа разработки составляет 750 000 рублей, включая фонд оплаты труда (ФОТ), приобретение защищенного серверного оборудования и лицензий на средства криптографической защиты информации.

3. Кадровые ограничения: Группа разработки сформирована из 4 штатных специалистов (Руководитель проекта, Системный аналитик, Ведущий разработчик, Инженер по тестированию). Привлечение внешнего субподряда не предусмотрено.

4. Нормативно-правовые ограничения: Программное обеспечение обрабатывает персональные данные граждан РФ высшей категории, что накладывает требования неукоснительного соответствия Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» (уровень защищенности УЗ-1), требованиям ФСТЭК России и ГОСТ к защищенным автоматизированным системам.

5. Инфраструктурные ограничения: Система развертывается в закрытом локальном защищенном контуре учреждения с криптографическим шлюзом для защищенной синхронизации с государственными сервисами (СМЭВ, портал Госуслуг).

4. Описание информационной системы (ПО)

4.1. Архитектура и функциональные компоненты

Информационная система «Паспортный стол» спроектирована по модульному принципу на основе трехуровневой архитектуры (клиентское приложение / веб-интерфейс, сервер приложений бизнес-логики и защищенная реляционная база данных). В состав системы включены пять специализированных подсистем:

1. Модуль приема заявлений и электронного реестра граждан: регистрация первичного обращения посетителя, поиск гражданина по СНИЛС, ИНН или ФИО, ведение электронных личных карточек жильцов с историей изменений.

2. Модуль паспортного учета: автоматизация процедур оформления первичной выдачи паспортов в 14 лет, замены в 20 и 45 лет, восстановления документов при утрате или хищении, формирования машиночитаемых анкет по форме 1П и проверки оснований выдачи.

3. Модуль регистрационного учета: ведение поквартирных карточек (форма № 10), регистрация по месту жительства (постоянная прописка), регистрация по месту пребывания (временная регистрация), оформление снятия с регистрационного учета (листок убытия).

4. Модуль архивного хранения и генерации справок: формирование юридически значимых справок по утвержденным регламентам (справка о составе семьи, справка с места жительства, выписка из домовой книги) с автоматическим нанесением двухмерного проверочного QR-кода и электронной цифровой подписи (ЭЦП).

5. Модуль безопасности и администрирования: строгая двухфакторная аутентификация инспекторов, ролевая модель разграничения прав доступа (RBAC), криптографическое шифрование персональных данных при хранении и непрерывный неизменяемый аудит всех действий пользователей.

4.2. Заключение о возможности реализации проекта

На основе детального сопоставления требований предметной области, имеющихся технологических решений и проектных лимитов сделано однозначное заключение: проект признан полностью реализуемым в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета. Применение готовых сертифицированных библиотек криптографической защиты и зрелого стека разработки позволяет исключить риски создания принципиально новых компонентов с нуля.

4.3. Рекомендации по разработке, бюджету и стеку технологий

• Серверная часть (Бэкенд): Язык C# (платформа .NET 8 / ASP.NET Core Web API) либо Python (FastAPI). Платформа .NET выбрана в качестве приоритетной благодаря высокой производительности, надежности, встроенным механизмам строгой аутентификации и поддержке отечественных криптопровайдеров (КриптоПро CSP).

• База данных: Реляционная СУБД PostgreSQL (в перспективе Postgres Pro, сертифицированная ФСТЭК России). Обеспечивает поддержку строгих транзакций (ACID), целостность внешних ключей и защищенность персональных записей.

• Клиентская часть: Десктопный защищенный клиент на базе WPF/Avalonia UI либо веб-интерфейс на React с протоколом TLS 1.3.

• Смета бюджета (750 000 руб.): Фонд оплаты труда 4 специалистов на 3.5 месяца — 560 000 руб.; серверное оборудование и источники бесперебойного питания — 110 000 руб.; лицензии КриптоПро и средства защиты от НСД — 50 000 руб.; резерв на непредвиденные риски — 30 000 руб.

5. Анализ осуществимости проекта

В рамках проведения предварительного анализа осуществимости были подробно исследованы вопросы организационной, технологической и экономической целесообразности создания ИС «Паспортный стол»:

1. Что произойдет с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию?
В настоящее время ведомство использует бумажные журналы и картотеки формы № 10. Отсутствие автоматизации приводит к критическим последствиям: постоянные многочасовые очереди граждан, физический износ и риск случайной утраты (или умышленного хищения) архивных документов, высокий процент ошибок операторов при ручном заполнении бланков, невозможность оперативного ответа на запросы смежных органов (МВД, суды, налоговая служба) и срывы нормативных сроков оказания государственных услуг, влекущие административные санкции.

2. Какие текущие проблемы существуют и как новая система поможет их решить?
Новая система полностью устраняет корневые узкие места: поиск личного дела сокращается с 15 минут в архиве до 2 секунд по запросу в базе данных; исключается риск дублирования записей; справки формируются автоматически по единому шаблону; система автоматически валидирует корректность вводимых паспортных серий, номеров и кодов подразделений, предотвращая ошибки инспекторов.

3. Каким образом система будет способствовать целям организации?
Внедрение системы повышает пропускную способность отделения в 4–5 раз без расширения штата инспекторов; исключаются коррупционные риски благодаря сквозному журналированию каждого запроса; гарантируется 100% соблюдение регламентов МВД и сроков выдачи документов; существенно повышается удовлетворенность граждан качеством оказания публичных услуг.

4. Требует ли разработка технологии, которая до этого не использовалась?
Да. В организации ранее отсутствовал опыт применения криптографической защиты баз данных и систем юридически значимой электронной подписи (ЭЦП). Разработка потребует внедрения сертифицированных библиотек взаимодействия с криптопровайдерами (ГОСТ Р 34.12-2015) и развертывания защищенных виртуальных сетей (VPN/IPSec). Для этого в проектный план включен этап обучения инспекторов и администратора безопасности.

5.1. Анализ проектных рисков

Для гарантированного достижения целей проекта составлен реестр ключевых рисков, оценены вероятность их наступления, степень потенциального ущерба и разработаны превентивные меры:

| № | Наименование риска | Вероятность | Влияние | Стратегия нейтрализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечка или компрометация персональных данных граждан | Низкая | Критическое | Разграничение доступа (RBAC), шифрование БД по ГОСТ, аттестация по 152-ФЗ, запрет съемных носителей. |
| 2 | Ошибки инспекторов при переходе с бумажных карточек | Высокая | Среднее | Пошаговый мастер ввода данных, валидация полей, 2 недели опытной параллельной эксплуатации и инструктаж. |
| 3 | Потеря данных при сбое серверного оборудования | Низкая | Высокое | Ежедневный автоматический бэкап в изолированное сетевое хранилище, RAID-массив 10, источник ИБП. |
| 4 | Затягивание сроков интеграции с ведомственными шлюзами | Средняя | Среднее | Изоляция модуля шлюзов через интерфейсы (DIP), разработка локального эмулятора сервисов на этапе MVP. |

6. Роли участников группы разработки ПО

В соответствии с академической программой курса в составе проектной команды выделены четыре ключевые роли, между которыми закреплены зоны ответственности:

1. Руководитель проекта (Project Manager): Общее руководство реализацией проекта, контроль соблюдения проектных ограничений (сроки, бюджет, качество), организация коммуникации с руководством паспортного стола, согласование этапных актов сдачи-приемки и координация работы специалистов.

2. Системный аналитик (System Analyst): Проведение предпроектного обследования регламентов паспортного стола, сбор и формализация требований пользователей (User Stories, Use Cases), проектирование концептуальной и логической схемы базы данных, составление технического задания (ТЗ) и спецификаций API.

3. Разработчик (Software Developer): Непосредственное проектирование программной структуры, написание серверной бизнес-логики, экранных форм интерфейса оператора, реализация алгоритмов валидации паспортных номеров и генерации печатных форм справок, модульное тестирование.

4. Тестировщик (QA Engineer): Разработка программы и методики испытаний (ПМИ), формирование тестовых сценариев и граничных наборов данных, проведение функционального, нагрузочного тестирования и аудита безопасности, фиксация дефектов в баг-трекере и контроль их устранения.

6.1. Матрица ответственности команды (RACI)

Для исключения дублирования функций и безответственности составлена матрица распределения полномочий RACI (R — Ответственный исполнитель, A — Подотчетный руководитель, C — Консультант, I — Информируемое лицо):

| Этап / Задача проекта | Руководитель | Аналитик | Разработчик | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор требований и составление ТЗ | A | R | C | I |
| Проектирование архитектуры и схемы БД | A | R | R | C |
| Разработка модулей приема и паспортов | A | I | R | C |
| Разработка подсистемы печати справок | A | I | R | C |
| Комплексное тестирование и аудит ПДн | A | I | C | R |
| Ввод в опытную эксплуатацию и обучение | R | C | R | C |

7. План проекта и этапы реализации (WBS)

Процесс реализации информационной системы разбит на 6 последовательно-параллельных этапов (WBS). Для каждого этапа зафиксированы конкретные материальные результаты («выходы») и контрольные вехи (milestones):

| Этап | Содержание этапа | Срок | Результат («Выход» этапа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектный анализ и аудит регламентов | Недели 1–2 | Утвержденное Техническое задание, модель бизнес-процессов (IDEF0/BPMN). |
| 2 | Проектирование схемы БД и архитектуры | Недели 3–4 | ER-диаграмма БД, спецификация API, макеты экранных форм инспектора. |
| 3 | Разработка ядра (БД, учет граждан и паспортов) | Недели 5–8 | Работающий программный сервер, формы карточек жильцов и учета паспортов. |
| 4 | Разработка модуля справок и шифрования | Недели 9–10 | Генератор бланков формы 9/8 с QR-кодами, подключение ЭЦП и RBAC. |
| 5 | Комплексное тестирование и аудит безопасности | Недели 11–12 | Протоколы испытаний (ПМИ), закрытые баг-репорты, аттестация по 152-ФЗ. |
| 6 | Пилотное развертывание и обучение инспекторов | Недели 13–14 | Акт внедрения в отделении, руководство пользователя, готовая система. |

7.1. Механизмы мониторинга и контроля выполнения проекта

Для непрерывного контроля хода работ и предотвращения срыва сроков внедрены следующие практики:

• Ежедневные короткие синхронизационные совещания (Daily Standup, 15 минут) для оперативного выявления препятствий;

• Двухнедельные итерационные спринты с демонстрацией работающего инкремента системы представителям заказчика;

• Использование единого электронного трекера задач (Kanban-доска) с обязательным версионированием исходного кода в Git;

Строгий аудит кода (Code Review) для исключения уязвимостей в части безопасности персональных данных.

8. Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

• Операционная система: Microsoft Windows 11 Pro (рабочее место оператора/разработчика);

• Офисный пакет: Microsoft Word 2021 / 365 (подготовка проектной документации и отчета);

• Инструменты моделирования и проектирования: Draw.io, PlantUML (построение диаграмм вариантов использования и компонентов);

• Среда разработки и платформы: Visual Studio Code, Python 3.12 / .NET 8 SDK;

• Система управления базами данных: PostgreSQL 16;

• Система контроля версий: Git 2.45+ (локальный репозиторий и клиент GitHub).

9. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 1 были комплексно отработаны навыки анализа предметной области и структурного планирования программного проекта на примере территориального органа регистрационного учета (паспортного стола, Вариант № 24):

составлено структурированное описание функциональных подсистем и нормативных требований к ИС «Паспортный стол»;

сформированы проектные ограничения по бюджету (750 тыс. руб.), срокам (14 недель) и защите персональных данных по 152-ФЗ;

проведен технико-экономический анализ осуществимости проекта, подтвердивший высокую отдачу от ликвидации очередей и ускорения обслуживания;

распределены роли в проектной группе из 4 специалистов, составлены матрица RACI, WBS-структура и план нейтрализации рисков;

подготовлено заключение о целесообразности практической реализации проекта.